## Cronograma
Educar para Transformar - Aplicación Móvil | [5 empty] | Diagrama de Pert:
Cronograma:
ID | Etapa / Tareas | Duración en HS | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Alumno Responsable
1 | Planificación del Proyecto | 12 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Höfer / Ramírez
2 | Estudio de Requerimientos | 18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Höfer
3 | Modelado | 20 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | Höfer
4 | Diseño | 25 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Ramírez
5 | Integración y Configuración | 40 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | Höfer
6 | Codificación de Módulos | 55 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Höfer / Ramírez
7 | Comprobantes y Notificaciones | 30 | 2026-10-24 | 2026-10-29 | Ramírez
8 | Ampliación del Módulo Web | 25 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Höfer
9 | Pruebas | 30 | 2026-11-04 | 2026-11-08 | Höfer / Ramírez
10 | Implementación o Despliegue | 20 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Höfer / Ramírez
Diagrama de Gantt: